## Sheet1
Numéro | Tâche | Durée | Début | Fin | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21
1 | Organisation + charte graphique | 1 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | bar: 2019-05-27
2 | Mise en forme du site | 7 | 2019-05-28 | 2019-06-04 | 2019-05-30: Férié
3 | Élaboration de la base de donnée | 2 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | bar: 2019-06-05 to 2019-06-06
4 | Php pour lier la base de donnée au site et compléter les pages | 10 | 2019-06-07 | 2019-06-16 | bar: 2019-06-07 to 2019-06-16
5 | Css | 3 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | bar: 2019-06-17 to 2019-06-19
6 | Finalisation par rapport à la demande | 2 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | bar: 2019-06-20 to 2019-06-21